## ریز اطلاعات
Row | Company | Name | PM | Title | Plan | Actual | Duration | E.V.M
2 | Deka Depot | دکاهوم | افشین سهیلی نژاد | پروژه ایجاد بیزینس لاین اثاثیه کسب و کار و منازل | 100% | 100% | 71 | 0%
10 | Deka Post | فرودگاه امام | بهزاد کریم مسلک | راه اندازی دفتر بین المللی و ترافیکی هوایی فرودگاه امام | 100% | 100% | 90 | 0%
11 | Deka Tarabar | صدوربارنامه فیزیکی | علیرضا صفاتاج | گسترش شبکه صدور بارنامه آنلاین | 100% | 100% | 548 | 0%
13 | Deka Diesel | توسعه میدمایل | علی حکمتی پور | پروژه توسعه ناوگان میدمایل (خرید اقساطی خودرو سنگین) | 100% | 100% | 150 | 0%
14 | Deka Service | تعمیرگاه اتوبوس | وحید قاسمی | راه اندازی تعمیرگاه اتوبوس و مینی بوس | 100% | 28% | 196 | 72%
16 | Deka Seir | گسترش خدمات ناوگان | احمدرضا نیک دستی | راه اندازی حمل و نقل مسافری بین شهری سبک ترمینال شاهین شهر پونک تهران | 100% | 20% | 0 | 80%
15 | Deka Diesel | کارواش | علی حکمتی پور | راه اندازی واحد کارواش در سایت اسپادانا | 81% | 18% | 78 | 63%
8 | Deka Post | سورتینگ | حسن جوادی صادق | راه اندازی سیستم سورتینگ | 78% | 75% | 748 | 3%
17 | Deka Seir | پلت فرم جامع دکاسیر | احمدرضا نیک دستی | پلت فرم جامع دکاسیر | 30% | 11% | 965 | 19%
9 | Deka Post | لاین بین الملل | بهزاد کریم مسلک | تقویت لاین بین الملل شرکت دکا پست | 28% | 0% | 0 | 28%
1 | Deka Depot | بهینه سازی انبارهای شعب | محمد سلیم رهبر | بهینه سازی انبارهای شعب | 0% | 0% | 0 | 0%
3 | Deka Depot | لجستیک سنگین | محمد سلیم رهبر | پروژه گسترش خدمات حمل خرده بار سنگین (درب به درب) | 0% | 0% | 136 | 0%
4 | Deka Ship | خرید کشتی | سعید قبیتی | راه اندازی لاین حمل دریایی (خرید کشتی ملکی) | 0% | 0% | 0 | 0%
5 | Deka Ship | نمایندگی کشتیرانی | سعید قبیتی | ایجاد بیزینس لاین Non-Vessel O C C و نمایندگی خطوط کشتیرانی | 0% | 0% | 0 | 0%
6 | Deka Ship | دفاتر ، چین ، روسیه و امارات | سعید قبیتی | راه اندازی دفاتر بین الملل چین ، روسیه ، امارات | 0% | 0% | 0 | 0%
7 | Deka Park | تیرپارک | احمدرضا نیک دستی | پروژه ایجاد مجتمع خدمات رفاهی ، گردشگری و تیر پارک هوشمند(کاشان و ساوه) | 0% | 0% | 0 | 0%
12 | Deka Trip | پلت فرم دکا تریپ | عباس ابوطالبی | تکمیل مجوزها، و ایجاد زیرساخت‌ها و پلتفرم آنلاین بلیت و تورهای مسافرتی | 0% | 0% | 0 | 0%

## امتیاز
garid | Point | Company | EVM | Total project | DCC | progress
1 | 13 | Deka Tarabar | 0% | 4 | 100% | 100%
2 | 12 | Deka Depot | 0% | 3 | 100% | 100%
4 | 10 | Deka Post | 16% | 3 | 80% | 87.5%
7 | 7 | Deka Ship | 0% | 3 | 0% | 0%
9 | 5 | Deka Diesel | 63% | 2 | 0% | 59%
9 | 5 | Deka World | 0% | 0 | 100% | 0%
9 | 5 | Deka Trip | 0% | 1 | 50% | 0%
9 | 5 | Deka Park | 0% | 1 | 0% | 0%
9 | 5 | Deka Seir | 50% | 2 | 40% | 15.5%
10 | 4 | Deka Service | 72% | 1 | 100% | 28%
10 | 4 | Deka Bar | 0% | 0 | 80% | 0%
10 | 4 | Deka Holding | 0% | 0 | 0% | 0%